## Slide 1: AIDD導入計画
GitHub Copilotを「配る」から「組織で検証して使う」へ
開発本部 AI推進チーム 2026-10-07
Notes: 本日は90日パイロットの承認をお願いする。結論は、ライセンスの追加ではなく、コンテキストと評価の仕組みへ投資すること。

## Slide 2: 90日のパイロットで「検証できるAI開発」の仕組みを作り、全社展開を実測で判断する
Copilotを配るだけでは成果は増えない。AIに渡す前提知識と、出力を検証する仕組みに投資する
暗黙知はインタビューskillで引き出し、評価で効果が確認できた分だけ基盤に入れる
PRサイズ・レビュー・権限・費用のガードレールを、生成の強化と同時に敷く
Day90に、速度・安定性・費用の実測で全社展開を判断する
Notes: 結論を先に示す。決めていただきたいのは最後のスライドの4点。以降は、なぜこの3本柱なのかを、現状・業界動向・打ち手・計画の順に説明する。

## Slide 3
目次
現状と課題
業界動向と仮説の修正
打ち手
実行計画と判断事項
Notes: 4部構成。2部目で、当初の仮説を業界データで検証し、修正した点を明示する。

## Slide 4: 01 現状と課題

## Slide 5: ライセンスは全員に行き渡ったが、PRに効いている使い方は1割にとどまる
ライセンス付与 120名
全開発者（100%）
週1回以上利用 84名
70%。補完が中心
チャット・エージェント 36名
30%。使い方は個人任せ
Copilot起点のPR 12名
10%。成果につながっている層
数値はすべて想定値。課題は利用率ではなく、PRまで届く使い方の仕組みが無いこと
Notes: 数値は想定値。ライセンス付与は100%だが、Copilotを起点にPRまで出している人は1割程度。利用率を上げる施策ではなく、PRまで届く仕組みを作る必要がある。

## Slide 6: 成果が出ない原因を3系統6要因に分解し、それぞれにアクションを割り当てる
課題
原因
要因と対応するアクション
リポジトリに最小限の指示が無い
A1
設計判断がエキスパートの頭の中にある
A2
AIが前提を知らない
評価の基準が人により違う
A3
PRが大きくレビューが詰まる
A4
出力を検証しきれない
利用範囲とツール権限が未定義
A5
効果と費用を実測していない
A6
利用と費用が統制されていない
Copilotの成果がリリースに届かない
Notes: 6つの要因に、以降のアクションA1〜A6を1対1で対応させている。以降のスライドのA番号はこのツリーと同じ。

## Slide 7: 02 業界動向と仮説の修正

## Slide 8: 業界データは「使えば速くなる」を支持しない。AIは増幅器で、詰まる場所が生成から検証へ移る
+98 %
マージPR数
AI高利用者
Faros AI 2025
+91 %
PRのレビュー時間
会社単位では差が出ない
−19 %
熟練者の作業速度
METR 2025
本人の体感は+20%
+20 %超
推論コスト
LLM生成のAGENTS.md
成功率も低下
DORA 2025の結論も同じ。AIは強いチームを強くし、弱い仕組みの綻びを広げる
Notes: Faros AIは1万人超・1,255チームの実データ。PRは倍増したがレビュー時間も9割増え、会社単位の成果には差が出ていない。METRのRCTでは熟練者が19%遅くなり、本人は20%速くなったと感じていた。AGENTS.mdの評価研究（ICLR 2026）では、LLMが生成した文脈ファイルは成功率を下げ、推論コストを20%超増やした。

## Slide 9
当初の仮説は方向は正しいが、「多いほど良い」「入口だけ」「人は育つ」の3点を修正する
当初の仮説 | 支持する根拠 | 盲点（反証） | 修正後の方針
コンテキスト基盤を作る | DORA: 社内データへのAI接続が効果を増幅 | 文脈が多すぎると成功率が下がり費用が増える | 最小限に絞り、追加は評価で採否を決める
暗黙知をインタビューで形式知にする | AWS AI-DLC: AIが質問し人が判断する進め方 | 委任型の利用では理解度が下がり、次のエキスパートが育たない | インタビューにジュニアを同席させ育成を兼ねる
評価基準に組み込む | DORA: 小さなバッチと安全網が効果を増幅 | 評価だけでは大型化したPRがレビューで詰まる | PRサイズ上限とレビュー観点を同時に入れる
Notes: 出発点の仮説を否定はしないが、3点修正する。文脈ファイルは人が書いても改善は約4%で費用は最大19%増えるため、量ではなく効果で採否を決める。AnthropicのRCTでは、AIに委任する使い方の群は理解度テストが50%対67%で低かった。

## Slide 10: 仮説に無かった4つの論点を、アクションA1・A5・A6に組み込む
費用：従量課金
2026年6月から補完以外がAIクレジットを消費
code reviewはActions分も消費
対応: A5 予算上限、A6 PRあたり消費
セキュリティ：情報流出
非公開データ・外部入力・送信手段がそろうと漏えい
MCPでつなぐほど攻撃面が広がる
対応: A5 ツール権限を分離
計測：体感と実測の乖離
体感で速いと感じても実測は遅いことがある
アンケートでは展開を判断しない
対応: A6 ベースラインと実測
エージェントの多様化
Agent HQで他社エージェントもGitHub上で動く
Copilot専用形式に閉じない
対応: A1 AGENTS.md・skillsで作る
Notes: Copilotは2026年6月1日に従量課金へ移行し、Businessは1席あたり19ドル分のクレジットが組織でプールされる。エージェントやcode reviewを広げるほど費用が変動するため、予算上限と単価の計測が前提になる。セキュリティは2025年のGitHub MCPの事例が示すとおり、ツールの組み合わせで漏えい経路ができる。

## Slide 11: 03 打ち手

## Slide 12: コンテキストはリポジトリに置き、Copilotの各機能と他社エージェントが同じ前提を読む
入れるもの（評価を通ったものだけ）
規約・禁止事項
インタビュー由来
設計判断・用語
ADR・CONTEXT.md
評価ケース
採否の判定に使う
使う側
IDEのagent mode
日々の実装
cloud agent
Issueから自動でPR
code review
観点の自動適用
他社エージェント
Agent HQ経由
コンテキスト
基盤
置き場所は .github/ 配下と AGENTS.md。特定ツールの形式に閉じない（A1）
Notes: Copilotのカスタム指示は copilot-instructions.md・パス別の instructions・AGENTS.md の3種類があり、Agent Skills は .github/skills に置ける。cloud agent・code review・CLI・VS Codeのagent modeが同じ基盤を読む。

## Slide 13: 暗黙知はインタビューskillで引き出し、評価で効果が確認できた分だけ基盤に入れる
エキスパート＋ジュニア
インタビューskill
推進チーム
CI（評価）
既存資料とPR指摘から空白と矛盾を洗い出す
1
判断の理由と例外を答える
2
規約案と評価ケース案を同時に作る
3
要否を見て最小限に絞る
4
規約の有無で評価を比べる
5
改善した分だけ反映する
6
ジュニアは質問役で同席し、判断の理由を自分で説明できるところまでを育成目標にする（A2）
Notes: grill-with-docs型。skillが先に既存ドキュメントとPRの指摘履歴を読み、空白と矛盾だけを質問するので、エキスパートの拘束は週2時間に収まる。5番の比較で効果が出なかった規約は入れない。これが文脈過多を防ぐ歯止めになる。

## Slide 14
常に読み込むのは最小限にし、手順や背景は必要なときだけ呼び出す場所に分ける
知識の種類 | 置き場所 | 読み込まれ方 | 評価の方法
全体の禁止事項・必須手順 | copilot-instructions.md | 常に読み込む（最小限） | 違反例を含む評価ケース
領域別の規約 | .github/instructions/*.instructions.md | 対象パスの作業時だけ | 該当パスの評価ケース
調査・判断の手順 | .github/skills/<name>/SKILL.md | 必要なときに呼び出す | 手順の再現テスト
設計判断・用語 | ADR・CONTEXT.md | skillから参照する | 用語と境界の誤用チェック
Notes: 文脈ファイルの研究が示したとおり、常時読み込む指示が増えるほど費用が増え成功率が下がり得る。常時読み込みは禁止事項と必須手順だけにし、残りはパス別の指示やskillへ分けて必要時に読ませる。

## Slide 15: パイロットは、効果を測れて失敗の影響が小さい管理画面と通知基盤から始める
請求基盤
推奨
管理画面
推奨
通知基盤
認証基盤
変更頻度が高い
○
◎
◎
△
エキスパートが在籍
◎
◎
○
◎
自動テストが厚い
△
○
◎
○
失敗時の顧客影響が小さい
×
○
◎
×
リーダーの意欲
○
◎
○
△
合計（◎3・○2・△1・×0）
8
13
13
7
◎ 非常に適合 ○ 適合 △ 一部適合 × 不適合
Notes: 評価は想定。請求と認証はエキスパートが厚いが、失敗時の顧客影響が大きいため第2波に回す。管理画面と通知基盤は変更頻度とテストの厚さから、効果を短期間で測りやすい。

## Slide 16: 04 実行計画と判断事項

## Slide 17: 6つのアクションに担当と完了条件を付け、90日で完了させる
課題
アクション
担当
期限
完了条件
最小限の指示が無い
A1
最小コンテキスト基盤を配置
推進チーム
Day30
2リポジトリに配置し、
記述ごとに評価ケースがある
暗黙知がエキスパート依存
A2
インタビューで抽出
（ジュニア同席）
推進＋エキスパート
Day60
抽出した40件を
レビュー済み
評価の基準が人依存
A3
評価セットをCIに組み込む
QA
Day60
合格率を週次で
計測している
PRが大きく
レビューが詰まる
A4
PRサイズ上限と
レビュー観点の統合
テックリード
Day42
上限超えPRの比率を
計測している
利用範囲・権限・
費用が未統制
A5
利用ガイド・権限分離・
予算上限
セキュリティ
Day30
ガイド公開と
予算上限の設定
効果を実測していない
A6
実測ダッシュボードと基準値
推進チーム
Day14
4指標の基準値を取得済み
Notes: A6のベースライン取得を最初の2週間で終えないと、Day90の判断が体感頼みになる。最も工数とリスクが大きいのはA2で、エキスパートの時間確保が承認事項の一つになる。

## Slide 18: 最初の30日で計測・ガイド・基盤を固め、後半は抽出と評価を回す
第1-2週
第3-4週
第5-6週
第7-8週
第9-10週
第11-13週
Day30 判定
Day60 判定
Day90 判断
A6 実測
基準値
週次計測
A5 ガバナンス
ガイド・権限・予算
A1 基盤
v1配置
評価で採否
A2 抽出
6名×2回
A3 評価CI
評価セット
週次計測
A4 PR・レビュー
上限と観点
Notes: Day30は基盤とガイドが揃ったか、Day60は評価を週次で回せているかを判定する。どちらかが未達なら対象チームの入れ替えか範囲縮小を判断する。

## Slide 19: Day90の展開判断は、速度だけでなく安定性と費用を同時に実測して行う
−20 %
PRリードタイム
ベースライン比
+0 pt
変更失敗率の増分
上限。速度と引き換えにしない
+0 %
レビュー待ちの増分
上限。下流の詰まりを見る
100 %
AIクレジット予算
上限。マージPRあたりで管理
目標値はすべて想定。4指標のうち1つでも未達なら、全社展開ではなく範囲を絞って延長する
Notes: 速度の指標だけで判断すると、DORAが指摘する安定性の低下やFarosが示したレビューの詰まりを見逃す。そのため、変更失敗率とレビュー待ち時間をガードレール指標として並べる。

## Slide 20: 本日は4点をご判断いただき、来週からA6のベースライン取得に着手する
項目
担当
期限
パイロット2チーム（管理画面・通知基盤）の指名
CTO
本日
推進チーム専任2名の90日間のアサイン
開発部長
本日
エキスパート6名の週2時間（ジュニア同席）の確保
開発部長
10/14
AIクレジット予算上限とDay90判定の4指標への合意
CTO
本日
判断が揃えば翌週にA6・A5へ着手し、Day30で最初の判定を行う
Notes: 4点をご判断いただければ、来週からA6のベースライン取得とA5のガイド策定に着手できる。エキスパートの時間確保だけは各チームとの調整が要るため期限を1週間後にしている。