## Slide 1: Redmine 移行計画書
旧サーバから新基盤への移行と本番切替の進め方
情報システム部 2026-10-01
Notes: 本日はRedmine移行計画の承認をお願いする。結論として、12月の1日停止で移行する案を説明する。

## Slide 2
目次
背景と目的
移行方針
体制とスケジュール
リスクと切り戻し
Notes: 4部構成。背景→方針→体制と日程→リスクと切り戻しの順で説明する。

## Slide 3: 01 背景と目的

## Slide 4: 現行サーバはOSとミドルウェアが保守切れで、脆弱性に対応できない状態にある
CentOS 7 は2024年6月に保守終了
Ruby 2.7・MySQL 5.7 も保守終了
Redmine 4.2 系は更新対象外
利用者約300名・添付約120GB（想定値）
Notes: 現行はCentOS 7・Ruby 2.7・MySQL 5.7・Redmine 4.2で、すべて保守終了済み（想定値）。利用者約300名・添付約120GBの規模で、このまま放置すると脆弱性対応ができない。

## Slide 5
OSとミドルウェアを保守期間内の版へそろえ、運用手順も標準化する
現行
CentOS 7
Redmine 4.2
MySQL 5.7
手作業のバックアップ
移行後
Ubuntu 24.04 LTS
Redmine 6.x（計画時点の最新安定版）
MySQL 8.0
自動バックアップと復元手順書
Notes: 移行先はUbuntu 24.04 LTS・Redmine 6.x・MySQL 8.0の保守期間内の構成にそろえる。あわせてバックアップを自動化し、復元手順書を整備して属人性を下げる。

## Slide 6: 02 移行方針

## Slide 7
データは停止中に一括移行し、添付ファイルだけ事前に差分同期して停止時間を短くする
対象 | 方式 | 確認方法
データベース | 停止後にダンプ→新DBへ復元→Redmineのマイグレーション実行 | 件数照合・チケット抜き取り確認
添付ファイル | 事前に全量コピー→停止中に差分同期 | ファイル数・容量の一致
プラグイン | 6.x対応版へ更新・非対応は代替か廃止 | 画面操作の確認
認証・メール | LDAP接続とメール送信設定を再作成 | ログイン・通知の確認
URL | DNSを新サーバへ切替（URLは変えない） | 利用者端末からの接続確認
Notes: 添付ファイルは約120GB（想定値）あるため、事前に全量コピーしておき、停止中は差分同期だけにする。DBは停止後にダンプ→復元→マイグレーションの一括方式。

## Slide 8
4段階で進め、本番切替は12月第2土曜の1日停止に収める
準備
10月
棚卸し・プラグイン調査
検証環境・リハーサル
11月
移行手順を2回通しで実施
本番移行
12/12（土）
停止→移行→切替判断
安定化
12月〜1月
問合せ対応・旧サーバ停止
Notes: 10月に準備、11月に検証環境構築とリハーサル2回、12月12日（土）に本番移行、その後1月末まで安定化期間。本番停止は土曜1日に限定する。

## Slide 9: 03 体制とスケジュール

## Slide 10
移行リーダーの下に3チームを置き、業務部門が受入確認を担う
移行リーダー
情報システム部
インフラ担当
サーバ・DB・DNS
アプリ担当
Redmine・プラグイン
業務部門窓口
受入テスト・利用者告知
Notes: 移行リーダーの下にインフラ・アプリ・業務部門窓口の3チーム。業務部門には受入テストと利用者告知を担当してもらう。

## Slide 11
リハーサルを2回行い、本番の手順と所要時間を事前に確定する
作業 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
棚卸し・調査 | ■ |  |  | 
検証環境構築 | ■ | ■ |  | 
移行リハーサル |  | ■■ |  | 
本番移行 |  |  | ■ | 
安定化・旧サーバ停止 |  |  | ■ | ■
Notes: 11月にリハーサルを2回実施し、手順と所要時間を確定する。本番移行は12月、安定化と旧サーバ停止は12月〜1月。

## Slide 12: 04 リスクと切り戻し

## Slide 13
主なリスクは事前検証で潰し、残るものは当日の判断基準で管理する
リスク | 影響 | 対策
プラグインが6.xで動かない | 一部機能が使えない | 11月に代替・廃止を決定し業務部門と合意
移行が停止時間内に終わらない | 月曜の業務に影響 | リハーサルで所要時間を実測し余裕を確保
添付ファイルの欠落 | 過去資料が開けない | ファイル数と容量を照合
利用者の混乱 | 問合せの集中 | 2週間前から告知し手順書を配布
Notes: 最大のリスクはプラグインの6.x非対応（現行8個・想定値）。11月に代替・廃止を業務部門と合意する。停止時間超過はリハーサル実測で潰す。

## Slide 14: 切替判断は当日15時に行い、不合格なら旧サーバへ戻す
判定項目: ログイン・チケット表示・添付取得・通知メール
不合格ならDNSを旧サーバへ戻し、旧DBで業務を再開
旧サーバは1月末まで停止せず保全する
Notes: 当日15時に判定項目を確認し、不合格ならDNSを旧サーバへ戻して旧DBで業務再開。旧サーバは1月末まで保全し、後戻りできる状態を保つ。

## Slide 15
ご承認いただきたい事項
12月12日（土）の移行日程
2週間前からの停止告知
業務部門からの受入テスト要員2名
Notes: 承認いただきたいのは3点。移行日程（12/12）、停止告知の実施、受入テスト要員2名の確保。